## Hoja1
TERMINADO	EN PROCESO	PRIORIDAD			ESTIMACIÓN	REAL
		0	H16	Diseño de la BD + Carga de datos	8	10
		0	H2	Los usuarios registrados podrán crear personajes asociados a su cuenta.	16	2
				Decidir campos formulario	1
				Clase Personaje	1
				Clase Pj	1
				Validación Personaje	1
				Validación Pj	1
				Controller PHP	5	2
				Controller JS (+sentencias Ajax)	4
				Interfaz HTML + CSS	2
		0	H4	Los usuarios podrán ver los datos de cualquier personaje, incluyendo su crónica	8
				Clase Usuario PHP métodos	1
				Controller PHP	2
				Controller JS	1
				Interfaz HTML + CSS + Tablas	4
		0	H11	Los usuarios podrán registrarse en la aplicación con una invitación	9	4
				Clase Usuario	2	2
				Validación Usuario	1
				Usuario Controller PHP	2	2
				Usuario Controler JS (+sentencias Ajax)	2
				Interfaz HTML + CSS	2
		0	H8	El administrador podrá invitar nuevos usuarios	6	1,5
				Clase Invitacion	2	0,5
				Controlador PHP	1
				Controlador JS	2	0,5
				Interfaz HTML + CSS	1	0,5
		0	H17	Los usuarios registrados podrán loggearse en la aplicación	13	2
				Formulario de conexión HTML	2	2
				Controller JS	2
				Controller login PHP	4
				Añadir Token a alta de usuarioCtrl.php	1
				Sistema de autenticación básico (PHP)	4

		1	H22	Los usuarios podrán añadir una biografía y descripción física y psicológica para sus personajes	4
		1	H19	Los usuarios podrán crear PNJ
		1	H20	Los usuarios podrán modificar cualquier PNJ existente
		1	H21	Los usuarios podrán ver el perfil de cualquier PNJ existente
		1	H5	Los usuarios podrán registrar una sesión que hayan masterizado añadiendo el sumario de la misma
		1	H6	Los usuarios podrán subir el resumen de la participación de un personaje en una sesión que ya esté registrada (crónica)
		1	H7	Los usuarios podrán ver los datos de una sesión, incluyendo el sumario y los resúmenes

		2	H8	Los usuarios podrán modificar sus personajes a medida que se avance.
		2	H10	Los usuarios podrán escribir la historia de trasfondo de sus personajes
		2	H23	Sistema de permisos + .htaccess

		3	H9	Los usuarios podrán añadir notas para aclarar cualquier dato de sus personajes
		3	H11	Los usuarios podrán subir una imagen como avatar de cada uno de sus personajes
		3	H12	Los usuarios podrán subir y eliminar imágenes asociadas a cada uno de sus personajes (redimensión en servidor y almacenamiento máximo)

		4	H13	Los usuarios podrán añadir relatos de una longitud máxima asociados a cada uno de sus personajes

		5	H18	Los usuarios registrados podrán solicitar recuperar su contraseña
		5	H14	El administrador podrá subir y modificar la descripción del sistema de juego, del contexto y las normas modificadas y añadidas por el grupo de juego
		5	H15	Los usuarios podrán ver la descripción del sistema de juego, el contexto y las normas modificadas y añadidas por el grupo de juego